## スケジュール
項目 | 開始予定日 | 終了予定日 | 担当 | チェック欄 | 備考
8～7ヶ月前
式場の下見・見積もり
式場予約
7～6ヶ月前
衣装探し
衣装試着
招待客リスト作成
5～4ヶ月前
招待状デザイン検討
招待状デザイン決定
招待状デザイン印刷
2次会会場決定
2次会幹事依頼
式場料理試食
映像作成依頼
3～2ヶ月前
招待状送付
披露宴席次表作成（仮）
披露宴プログラム決定
余興依頼
司会者決定・依頼
引出物決定
ブライダルエステに行く
1ヶ月前
メイク・ヘアメイクリハーサル
披露宴演出決定
披露宴BGM決定
招待状返信確認
結婚式直前（2週間前～前日）
ネイルサロンに行く
出席者の最終確認（2次会も）
席次表印刷
出席札メッセージ記載
新郎挨拶検討
新婦挨拶(手紙)検討
お心づけ・お車代準備
映像・BGM動作確認
持参物確認
結婚式当日
結婚式
結婚式場への支払い
2次会会場への支払い
結婚式後日
レンタル品返却
結婚報告ハガキ送付
写真焼き増し
お祝い返し
年賀状印刷準備

## 例★スケジュール
10月挙式予定の場合
項目（項目横必須事項には★） |  | 開始予定日 | 終了予定日 | 担当 | チェック欄 | 備考
8～7ヶ月前
式場の下見・見積もり | ★ | 2016-02-02 | 2016-02-16 | 双方 | OK | 式場の下見は結婚式情報誌やサイトをチェック。気になるところはどんどん質問する。また持ち込み等（司会・映像・お花等）可能か？2か所以上回るのが良い。
式場予約 | ★ | 2016-02-16 | 2016-02-23 | 双方 | OK | 予約の際はキャンセルや変更等の条件を確認しておくこと。また、ここから持ち込み代金がかかる可能性もあるので、事前に見積もりで確定を。
7～6ヶ月前
衣装探し |  | 2016-03-01 | 2016-03-05 | 旦那さん | OK | 衣装探しは式場がオススメしてくれたり。様々なサイトがあります。レンタル日や返却日。郵送で返却可能等確認しましょう。
衣装試着 |  | 2016-03-12 | 2016-03-19 | 奥さん | OK | 試着した際の体重をチェックして、そこから大きく増減がないようにしましょう。
招待客リスト作成 | ★ | 2016-03-20 | 2016-04-01 | 双方 | OK | 招待客のリストを作成します。新郎新婦でのバランスや、グループの人数等意識しつつリストアップしましょう。
5～4ヶ月前
招待状デザイン検討 |  | 2016-04-20 | 2016-04-30 | 奥さん | OK | 招待状のデザインは自作でもOKですし、基本的に式場でも依頼が可能です。（有料）
招待状デザイン決定 |  | 2016-05-01 | 2016-05-05 | 双方 | OK
招待状デザイン印刷 |  | 2016-05-06 | 2016-05-12 | 旦那さん | OK | 印刷は自身で行う場合は印刷屋を利用しましょう。プリンターでもOKですが、しっかりと抜けもれないかチェックをしましょう。
2次会会場決定 |  | 2016-05-25 | 2016-05-31 | 旦那さん | OK | 二次会の会場を事前に抑えておきましょう。人数が多い場合希望のところが埋まってしまう可能性もあります。
2次会幹事依頼 |  | 2016-05-25 | 2016-05-31 | 旦那さん | OK | 幹事は早めに依頼をしましょう。現在は2次会代行をしてくれる会社さんもあります。
式場料理試食 |  | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 双方 | OK | 試食は必須ではないですが、できるだけ料理のイメージを確認しておきましょう。無料で提供するところがほとんどなのでちょっとした楽しみです。
映像作成依頼 |  | 2016-05-25 | 2016-05-31 | 双方 | OK | 映像はオープニング、プロフィール、エンドロールの3本が主流です。その他制作依頼がある場合は早めに声をかけましょう。
3～2ヶ月前
招待状送付 | ★ | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 双方 | OK | 招待状送付をします。こちらも基本会場のオプションに含まれています。自信でやる際は切手・往復はがき・宛名印刷等しっかり確認しましょう。
披露宴席次表作成（仮） |  | 2016-06-01 | 2016-06-04 | 双方 | OK | 座席表を確定させていきます。テーブルに何名座れるかは会場によって変わります。
披露宴プログラム決定 | ★ | 2016-05-25 | 2016-06-12 | 双方 | OK | 披露宴で何を行うか確定させていきます。基本的にプランナーさんが一緒になって考えてくれます。
余興依頼 |  | 2016-06-12 | 2016-06-19 | 旦那さん | OK | 余興の依頼を行う際は事前に依頼しておきましょう。相手には持ち時間等しっかりと伝えておきましょう。希望と会場のレイアウト等伝えるとスムーズです。
挨拶依頼 | ★ | 2016-06-12 | 2016-06-19 | 双方 | OK | 主賓挨拶や乾杯等の依頼があればしておきましょう。事前に持ち時間を伝えると相手も安心します。
司会者決定・依頼 | ★ | 2016-06-12 | 2016-06-19 | 旦那さん | OK | 会場側で手配も可能です。友人等に頼む際は事前に持ち込みが可能か確認しておきましょう。場合によっては持ち込み料金がかかります。
引出物決定 | ★ | 2016-06-20 | 2016-06-25 | 奥さん | OK
両親への記念品・花束手配 | ★ | 2016-06-25 | 2016-06-30 | 奥さん | OK | 両親の記念品や花束は必須ではないですが、準備される方が多いです。手配は直前でもOKですが内容は早めに確定させましょう。
ブライダルエステに行く |  | 2016-07-10 | 2016-10-10 | 奥さん | OK | 当日に備えて体のメンテナンスをしておきましょう。
1ヶ月前
メイク・ヘアメイクリハーサル |  | 2016-07-20 | 2016-08-10 | 双方 | OK | 当日の完成イメージを事前に見ておきましょう。髪形等当日を想定して準備しておきましょう。
披露宴演出決定 | ★ | 2016-08-20 | 2016-09-05 | 双方 | OK | 入退場の仕方、ケーキ入刀、お色直し、お色直し後の入場、手紙等の演出の内容を確定させていきましょう
披露宴BGM決定 | ★ | 2016-08-20 | 2016-09-01 | 双方 | OK | 当日のBGMを確定しましょう。特に入退場、乾杯、ケーキ入刀、お色直し退場、再入場、手紙、退場の際は指定が多いです。
招待状返信確認 | ★ | 2016-07-01 | 2016-08-15 | 双方 | OK | 招待状の返信状態を確認しておきましょう。基本的には投函後1ヶ月以内には出揃いますが、到着が確認できな際は直接連絡をしましょう。
結婚式直前（2週間前～前日）
ネイルサロンに行く |  | 2016-10-05 | 2016-10-08 | 奥さん | OK | 必須ではないですが、細部までこだわる方は是非。
出席者の最終確認（2次会も） | ★ | 2016-10-01 | 2016-10-05 | 双方 | OK | 当日急な予定や、様々な事象があります。特に2次会は忘れている方もいるので再度連絡をすると当日キャンセルが防げます。
席次表印刷 | ★ | 2016-10-01 | 2016-10-03 | 双方 | OK | 会場側が印刷してくれますが、自身で行う際は印刷のチェック及び、会場に郵送等手配をしておきましょう。数についても予備も万が一のために準備しましょう。
出席札メッセージ記載 |  | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 双方 | OK | こちらは必須ではないですが、参加者の方へ一言あると大変喜ばれます。
新郎挨拶検討 | ★ | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 旦那さん | OK | 新郎はウエルカムスピーチ、退場前の謝辞が披露宴と2次会にございます。準備しておくと当日落ち着いて話せます。
新婦挨拶(手紙)検討 | ★ | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 奥さん | OK | お手紙も家族に読む方が多いですが必須ではありません。こちらもギリギリになるよりは事前にしっかりと伝えたいメッセージを考え準備しましょう。
お心づけ・お車代準備 | ★ | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 旦那さん | OK | 遠方から来られた方や、受付や映像制作を手伝ってくれた方等お世話になった人へのお心遣いへの準備をしておきましょう。
映像・BGM動作確認 |  | 2016-10-01 | 2016-10-08 | 旦那さん | OK | 当日のスクリーンに映像や音楽が実際に流れるか会場側に確認しておきましょう。特に映像は全て画面に収まっているか確認しましょう。
持参物確認 | ★ | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 双方 | OK | 当日持ち込むものをリストアップしておきましょう。事前に郵送可能なものはなるべく持ち込んでおきましょう。
結婚式当日
結婚式 | ★ | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 双方 | OK
結婚式場への支払い | ★ | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 双方 | OK
2次会会場への支払い | ★ | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 双方 | OK
結婚式後日
レンタル品返却 | ★ | 2016-10-14 | 2016-10-16 | 双方 | OK | レンタル品はいつ返却か確認しておきましょう。忘れずに返却しましょう。
結婚報告ハガキ送付 |  | 2016-10-17 | 2016-10-31 | 双方 | OK | 用事や遠方で来れなかった方に報告ハガキを出すと喜ばれます。年賀状と同じタイミングでもOKですが、次期が違う場合は出しても良いと思います。
写真焼き増し |  | 2016-10-17 | 2016-10-31 | 旦那さん | OK | カメラマンを依頼した際はデータでいただけます。データで保管するのもいいですが、データは消失の恐れもあるので大切な写真は焼き増ししておきましょう
お祝い返し |  | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 奥さん | OK | 必須ではないですが、お礼をいただいた方には御礼返しが好ましいです。
年賀状印刷準備 |  | 2016-11-20 | 2016-12-01 | 旦那さん | OK | 翌年の年賀状のお写真を決めたり、報告を兼ねた内容にして準備しておきましょう。参列者にはできるだけ送るようにしましょう。